## 需求评审流程
步骤 | 环节名称 | 责任人 | 审批人 | 时限 | 输入 | 输出 | 协作人员
1 | 需求提出 | 客户/市场部 |  | 即时 | 客户需求 | 需求文档 | PM
2 | 技术评审 | 技术部经理 | 徐智慧 | 2工作日 | 需求文档 | 技术评审报告 | PM,HW工程师,SW工程师
3 | 资源评审 | 研发部经理 | 陈琦 | 1工作日 | 技术评审报告 | 资源评估报告 | 各模块负责人
4 | 立项决策 | 总经理 | 梁红生 | 1工作日 | 技术+资源评估 | 立项批准 | 技术部经理,研发部经理
5 | 项目启动 | PM |  | 3工作日 | 立项批准 | 项目计划 | 项目团队

## 开发流程
步骤 | 环节名称 | 责任人 | 审批人 | 时限 | 输入 | 输出 | 质量标准
1 | 需求分析 | PM | 技术负责人 | 5工作日 | 需求文档 | 需求规格说明 | 需求覆盖率100%
2 | 设计评审 | 技术负责人 | 部门经理 | 3工作日 | 需求规格 | 设计文档 | 设计合理性
3 | 编码实现 | 开发人员 | Tech Lead | 按计划 | 设计文档 | 代码 | 符合编码规范
4 | 代码审查 | Tech Lead |  | 1工作日 | 代码 | 审查意见 | 无严重问题
5 | 单元测试 | 开发人员 |  | 与开发并行 | 代码 | 测试报告 | 覆盖率>90%
6 | 集成测试 | 测试人员 |  | 3工作日 | 集成代码 | 测试报告 | 通过率>95%
7 | 验收 | PM+客户 |  | 5工作日 | 测试通过 | 验收报告 | 客户满意